«Утверждаю»                                ГУ «Тогузакская средняя школа

Директор школы:              Леванова Т.А                         отдела образования

акимата Карабалыкского района»

План мероприятий

проведения  научно-практической конференции

«Первые шаги в науку – 3 »

в 2014-2015 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить приказ о проведении научно-практической конференции | Январь 2015г | администрация |
| 2 | Разработать информационно-методический бюллетень по подготовке и проведению научно-практической конференции. | до 1 февраля | Кравченко О.А. |
| 3 | Разработать сценарий проведения научно-практической конференции | до 10 февраля | Кравченко О.А. |
| 4 | Подача заявок на участие в научно-практической конференции «Первые шаги в науку – 3» | не позднее 15 февраля | Руководители секций НОУ, предметных кружков |
| 5 | Подготовить материалы выставки «Мир моих увлечений» | 20 февраля | Руководители предметных кружков и секций |
| 6 | Оформление фойе школы для проведения пленарного заседания | 24 февраля | Вожатая Педагог-организатор |
| 7 | Проведение научно – практической конференции | 25 февраля | Руководитель НОУ Руководители секций НОУ |

Руководитель: Кравченко О.А.