| Название проекта | Уроки самостоятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Грачева Е.В. |  |
| Территория реализации проекта | МКУ ЦССУ «Дорогинский» |  |
| Финансовое обеспечение проекта | БФ «Солнечный город» |  |
| Продолжительность проекта | начало реализации – 01.01.2019 г | окончание реализации – 30.06.2019 г |
| Партнеры проекта | БФ «Солнечный город» |  |

- Актуальность проекта:

Дети, оставшиеся без попечения родителей, после выпуска из учреждения имеют весьма ограниченный социальный опыт, не имеют знаний и навыков, необходимых для интеграции в общество и начала самостоятельной жизни. Реальность проживания в детском доме воспитывает определенные модели поведения, которые позволяют успешно выживать в его условиях, но оказываются не адаптивны в других жизненных ситуациях вовне учреждения. Очевидна необходимость обучения альтернативным моделям, что невозможно сделать в условия самого детского дома. Именно поэтому необходимы выездные целенаправленные мероприятия, являющиеся перспективной формой социальной адаптации, так как позволяют на относительно продолжительное время  поместить участника в другую среду и целенаправленно поработать над развитием определенных качеств и навыков. Необходимо завтрашних выпускников учить ориентироваться в другом населенном пункте, обустраивать свой быт, организовывать досуг, а научиться распоряжаться деньгами.

Часто слово «ориентирование» у многих людей ассоциируется с лесом, горами и болотами, в общем, с чем-то туристический-походным. Но не менее важно уметь ориентироваться в городе, особенно в чужом городе, отчего зависит не только экономия вашего времени, сил и средств, но и личная безопасность. Важно знать и понимать схемы, указатели и навигационные знаки, соблюдать правила дорожного движения, учитывать различные особенности города.

Для облегчения ориентирования в населенном пункте эффективным является обращение за справками к местному населению. Нужно уметь выбрать человека, к которому можно обратиться за помощью. Необходимо адекватно оценивать людей на предмет получения необходимой информации: обращайте внимание на внешний вид, возраст и другие социальные предметы их владельцев.

Знакомясь с достопримечательностями города или занимаясь иными делами, очень важно не забывать и о мерах личной безопасности. Стараться не выделяться внешним видом и манерой поведения, передвигаясь по городу уверенно, не озирайтесь удивленно и не пугайтесь, когда к вам обращаются незнакомые люди.

Выездные мероприятия, носящие обучающий характер можно проводить в дни школьных каникул, в выходные и праздничные дни в течение года.

Девизам данного проекта служат слова Джейна Кука «Смысл не в пункте назначения, а в самом приключении».

- Цель и задачи проекта:

Цель: обучение социальным навыкам в незнакомой городской среде.

Задачи:

- обучить пользоваться общественным транспортом;

-  научить строить взаимоотношения в микро группе, со взрослыми вне стен детского дома;

- развивать навыки тайм-менеджмента;

- учить детей общаться, делиться впечатлениями, эмоциями;

- расширять познания воспитанников о своём крае;

- научить организовывать свой досуг.

Целевая аудитория проекта: воспитанники учреждения (старшая возрастная группа) в количестве  12 человек.

- Команда проекта:

| ФИО и функции в проекте (если привлеченный, то откуда, какой специалист) | Образование, опыт работы |
| --- | --- |
| Грачева Елена Васильевна, заведующая отделением | Высшее, 17 лет |
| Веснина Наталья Александровна, воспитатель | Высшее, 16 лет |
| Яковлева Олеся Анатольевна, воспитатель | Высшее, 23 года |

- Описание проекта:

На практических занятиях дети с куратором группы ездят в пункты назначения на общественном транспорте, находят объект, где необходимо выполнить необходимые действия, возвращаются в учреждение. Во время выполнения задания необходимо делать несколько фотографий для отчета. Все билеты за проезд каждый ребенок сдает куратору группы, куратор отчитывается куратору проекта.

Первые задания (квесты)  будут простые: электропоезд - выполнение заданий - электропоезд. Далее задания будут усложняться. Каждой группе даются разные задания.

Квесты в городе Новосибирск подразумевают посещение объектов, различных по назначению: социальные, культурные, промышленные, учебные и т.д. Например: театр «Старый дом», завод «Труд», сеть быстрого питания на м. «Студенческая», администрация Заельцовского района.

За неделю до поездки группе выдается маршрутный лист с указанием объектов, до которых необходимо добраться. Группа должна составить план маршрута передвижения, способов переезда к ним с минимальными затратами.

При выполнении всех заданий итоговая поездка в любой город Сибири (Омск, Томск, Красноярск, Новокузнецк) на пассажирском поезде. В этой поездке группа проведет 3 дня 2 ночи. Необходима большая подготовительная работа: выбрать город для поездки, достопримечательности и красивые места этого города. Также нужно выбрать хостел или гостиницу, в которой будут жить, определить, что и где будут кушать.  Во время поездки нужно найти центральную площадь города, краеведческий музей (посетить), два учебных заведения, любой театр, 3-4 памятника (рассказать о них).

По итогам выполнения предыдущих заданий коллегиально выбираются 3 активных участника из обеих групп и один куратор группы. Они становятся группой и награждаются поездкой в г.Москва на 3 дня 2 ночи. Программу поездки группа организовывает самостоятельно, применяя полученные знания.

По приезду каждая группа готовит финансовый отчет и презентацию (фильм), отражающий все этапы поездки.

План реализации проекта

| №п\п | мероприятие | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап: подготовительный |  |  |  |
| 1 | Занятие «Взаимодействие с окружающими» | Январь | Куратор проекта |
|  | Занятие по программе ГИС | Январь | Куратор проекта |
|  | Инструктаж по ТБ поведения в общественном транспорте | Январь | Куратор проекта |
| II этап: основной |  |  |  |
|  | Квест г.Черепаново | Январь | Куратор группы |
|  | Квест г.Бердск | Февраль | Куратор группы |
|  | Квест 1 г. Новосибирск | Февраль | Куратор группы |
|  | Квест 2 г. Новосибирск (2 дня 1 ночь) | Март | Куратор группы |
|  | Поездка в город Сибири (3 дня 2 ночи) | Май (каникулы) | Куратор группы |
|  | Поездка в г.Москва (3 дня 2 ночи) для 3 активных участников проекта + куратор группы | июнь | Куратор проекта |
| III этап: заключительный |  |  |  |
|  | Итоговое мероприятие «Наши достижения» | июнь | Куратор проекта |
|  | Мониторинг участия в проекте | июнь | Куратор проекта |

- Ожидаемые результаты

| № п\п | индикатор | показатель | методика оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение передвижению общественным транспортом | Умение пользоваться общественным транспортом: - купить билет для проезда; - выйти на нужной остановке; - ориентироваться на вокзале при помощи информационных знаков; | - наблюдение; - обсуждение результатов поездки; |
| 2 | Распределение ролей в группе (развитие коммуникативных навыков) | - стабильный эмоциональный фон взаимоотношений в группе; - каждый член группы знает свои обязанности при выполнении задания; | - наблюдение; - анкетирование; - анализ отчетов поездки; |
| 3 | % выполненных заданий | приобретен опыт: - нахождения необходимых объектов; - навык выбора объектов и достопримечательностей для посещения; - распределения времени; - умения обеспечить себе безопасность в «новом» городе; - организовать досуг; | - наблюдение за подготовительной работой при выполнении задания; - фотоматериалы; |
| 4 | Умение пользоваться специализированными интернет ресурсами | - нахождение информации о гостиницах бронировании номеров; - покупка электронных билетов; - нахождение информации для культурного досуга. | - бронирование билетов; - покупка билетов; - реализованная культурная программа. |

- Приложения: маршрутные листы с заданиями для команд

- Финансовые средства, запрашиваемые у БФ «Солнечный город»

| Статья расходов | количество | Общая сумма | итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | Поездка г. Черепаново: - электропоезд- 14 человек по 52 руб. - автобус 14 человек по 22 руб | 14*52 = 728 руб 14*22 = 308 руб | 1036 руб |
|  | Поездка г. Бердск: - электропоезд- 14 человек по 100 руб. - автобус 14 человек по 120 руб. - питание – 14 человек по 150 руб. | 14*100= 1400 руб 14*120= 1680 руб 14*150= 2100 руб | 5180 руб |
|  | Квест 1 г.Новосибирск: - электропоезд – 14 человек по 182 руб. - гор.транспорт – 14 человек по 120 руб. - питание – 14 человек по 300 руб. | 14*182 = 2548 руб 14*120 = 1680 руб 14*300 = 4200 руб | 8428 руб |
|  | Квест 2 г.Новосибирск: Электропоезд – 14 человек по 182 руб. Гор.транспорт – 14 человек по 350 руб. Гостиница – 14 человек по 800 руб. Питание – 14 человек по 800 руб. Кинотеатр – 14 человек по 300 руб. | 14*182 = 2548 руб 14*350 = 4900 руб 14*800 = 11200 руб 14*800 = 11200 руб 14*300 = 4200 руб | 34 048 руб |
|  | Город Сибири: Электропоезд – 14 человек по 182 руб Пассажирский поезд – 14 человек по 3500 руб Гор.транспорт – 14 человек по 500 руб Проживание – 14 человек по 1600 руб. Питание – 14 человек по 2000 руб. Досуг – 14 человек по 1347 руб. | 14*182 = 2548 руб 14*3500 = 49000 руб 14*500 = 7000 руб 14*1600 = 22400 руб 14*2000 = 28000 руб 14*1347 = 18858 руб | 127 806 руб |
|  | Поездка г.Москва Электропоезд – 4 человека по 182 руб Гор.транспорт – 4 человека по 800 руб Авиабилет- 4 человека по 19000 руб Аэроэкспресс – 4 человека по 1700 руб. Метро – 4 человека по 700 руб Проживание – 4 человека по 4000 руб. Питание – 4 человека по 2500 руб Досуг – 4 человека по 1500 руб | 4*182 = 728 руб 4*800 = 3200 руб 4*19000 = 76000 руб 4*1700 = 6800 руб 4*700 = 2800 руб 4*4000 = 16000 руб 4*2500= 10000 руб 4*1500 = 6000 руб | 121 528 руб |
|  | Цена на билеты на 1 человека указана туда и обратно. Все суммы указаны в средней ценовой категории и могут варьироваться. |  |  |
| Итого, руб. | 298 026 руб. |  |  |