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1. Название проекта:
«Употребление жаргонизмов в речи обучающихся МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа» 
2. Основные целевые группы, на которые направлен проект: учащиеся 5-8 классов
3. Цель работы: изучить и  критически осмыслить употребление жаргонизмов в речи одноклассников и учеников нашей школы. 
4. Задачи работы: 
· изучить литературу о жаргонизмах;
· составить и охарактеризовать словарь жаргонизмов, употребляемых в речи школьников;
· определить мотивы употребления наиболее часто встречающихся жаргонизмов;
· выявить наличие или отсутствие стремления обойтись без жаргона;
· определить положительную и отрицательную стороны употребления жаргонизмов.
5. Срок реализации проекта: 6 недель
В работе рассмотрен один из актуальных вопросов культуры речи: использование жаргонизмов. Проведено исследование: составлен и охарактеризован словарь жаргонных слов, употребляемых учащимися нашей школы, с точки зрения значения и происхождения; определены мотивы употребления жаргонизмов, наиболее часто встречающиеся из них, положительные и отрицательные стороны употребления жаргонизмов в речи школьников. Работа представляет собой прикладное исследование.

План работы.

	№
	Мероприятия
	Дата

	1.
	Старт проекта. Введение в проектную деятельность. Цели и задачи.
	06.04.2017

	2.
	Создание творческой группы. Планирование работы.
	

	3.
	Изучение научных статей, подбор материала для выступления.
	07.04.2017-
18.04.2017

	4.
	Анкетирование
	20.04.2017

	5.
	Объявление результатов анкетирования
	21.04.2017 

	6.
	«День чистой речи».
	22.04.2017

	7.
	Наблюдение, анализ результатов наблюдения. 
	

	8.
	Составление Словаря жаргонизмов учеников МБОУ «Средняя школа№2» города Велижа
	23.04.2017-
04.05.2017

	9.
	Подведение итогов работы. Выполнение проекта
	05.05.2017-15.05..2017

	10.
	Защита проекта. Итоговое общешкольное мероприятие.
	15.05.2017
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