Описание конкурсного проекта

|  | Фрузанова Александра Геннадьевна |
| --- | --- |
| Укажите муниципальное образование, в котором Вы проживаете в настоящий момент | Зеленоградский городской округ |
| Направление конкурсного проекта | «молодежь, нуждающаяся в помощи государства» |
| Название конкурсного проекта | «Я покупаю» |
| География проекта | г. Зеленоградск Калининградской области с возможностью транслирования опыта |
| Начало реализации | 03.09.2018 |
| Окончание реализации | 31.08.2021 |
| Краткая аннотация | Проект «Я покупаю» поможет детям с РАС успешно социализироваться (в том числе детям не владеющим речью). Проект реализуется через обучение детей алгоритмам заданных действий. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | На данный момент регистрируется увеличение случаев появления детей с РАС. Дети данной категории имеют в большинстве грубые нарушения социализации, не сформированные коммуникативные навыки, у них практически всегда наблюдаются проблемы с переносам усвоенных навыков в повседневную жизнь. Таким образом, необходимо создавать условия для максимальной “автономности” ребенка с РАС. Мы предлагаем решать вопросы социализации таких детей через наш проект “Книга покупок”, участники которого научатся действовать по заданному алгоритму, сформируют социально-приемлемые формы поведения, обогатят свой социальных опыт, получат знания об окружающем мире и даже закрепят математические представления! |
| Основные целевые группы (с указанием возраста) | Проект реализуется с обучающими 3”д” и 4”в” классов ГБУ КО ОО “школа-интернат п.Сосновка” через вовлечение детей с РАС в систему индивидуальной помощи, коррекционных занятий, специальных обучающих мероприятий, участия в общественной жизни школы, с использованием психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. Реализуют проект педагоги 3 и 4 классов - учитель, воспитатель, тьютор, педагог-психолог. Целевые группы: 1.Обучающиеся с РАС (9-13 лет) 2.Родители детей с РАС (28-55 лет) 3.Педагоги, работающие с детьми с РАС (23-43 года) |
| Основная цель | Создать социально-приемлемые условия, обеспечивающие эффективность внедрения и взаимодействия с обществом детей с РАС через обучение детей алгоритму совершения покупок. |
| Задачи проекта | 1. Создать кадровые, программно-методические, материально-технические условия, необходимые для реализации проекта. 2. Создать единую систему обучения алгоритму покупок для каждого ребенка. 3. Организовать обучение родителей для реализации проекта. 4. Создать условия для успешной социализации и формирования коммуникативных навыков у детей с РАС. |
| Методы реализации | Консультации родителей и специалистов, задействованных в реализации проекта. Мастер-классы. Интерактивные занятия. Совместные детско-родительские уроки. Экскурсии. Диагностика. |
| Количественные показатели | В проекте принимаю участие 27 человек (дети, родители, специалисты) |
| Качественные показатели | В процессе реализации проекта у детей с РАС повысится уровень владения вербальной речью, не говорящие дети смогут более активно использовать невербальные средства коммуникации, будут сформированы умения классифицировать продукты, дети научатся искать необходимую информацию на этикетке и ценнике, смогут производить элементарные расчеты на кассе. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Возможна трансляция опыта в образовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях социального обслуживания и других, как на территории Калининградской области так и за ее пределами. Планируется распространение опыта реализации проекта на расширенных методических объединениях для специалистов, работающих с детьми с РАС, оформление листовок и информационных брошюр для специалистов и родителей. |
| Запрашиваемая сумма гранта из областного бюджета, руб. | 100000 рублей (за вычетом подоходного налога,13% – 87000 руб.); |
| Сумма софинансирования, руб. (при наличии) | нет |
| Ваш опыт работы в проектной деятельности | В 2016-2018 годах реализованы следующие проекты для детей с РАС на базе ГБУ КО ОО “школа-интернат п.Сосновка” – «Наш огород», «Мамин мастер-класс». В 2017-2018 годах на базе ГБУ КО ОО «Центр «Наш дом» реализованы проекты «Мама рисует», «Я смогу!»(цикл кулинарных МК для детей с ОВЗ). |
| Команда проекта (при наличии проектной команды). | Яценко Елена Олеговна, учитель. Фрузанова Александра Геннадьевна, воспитатель, тьютор. |
| Партнеры проекта | Магазин «Спар» на ул. Окружная г.Зеленоградск |
| Информационное сопровождение проекта | Сайт школы www.internat-sosnovka.ru/ |

Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Период или дата проведения (дд.мм.19) | Количественные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. измерения | Значение показателя |
| 1. | Организационное собрание для родителей-участников проекта. | 03.09.2018 |  |  |
| 2. | Мастер-класс для родителей “Полезные и вредные продукты”. | Октябрь 2018 |  |  |
| 3. | Интерактивное занятие для детей “Полезные и вредные продукты”. | Октябрь 2018 |  |  |
| 4. | Мастер-класс для детей родителей “Книга покупок”. Создание индивидуализированного пособия для детей с РАС по установленному алгоритму. | Октябрь 2018 |  |  |
| 5. | Диагностическая экскурсия в магазин “Золотая рыбка” п.Сосновка. Отработка алгоритма пользования чек-листом. | Ноябрь 2018 |  |  |
| 6. | Экскурсия в супермаркет СПАР г.Зеленоградска, совершение покупок из трех позиций самостоятельно ребенком с РАС. | Ноябрь 2018 |  |  |
| 7. | Цикл интерактивных занятий для детей “Энциклопедия продуктов”. Изучение и классификация продуктов. | Сентябрь-декабрь 2018 |  |  |
| 8. | Цикл интерактивных занятий для детей “Что мне можно, а что нельзя!”. Изучение индивидуальных пищевых ограничений детей с РАС. | Декабрь 2018 |  |  |
| 9. | Цикл занятий “Деньги и счет”. Изучение детьми номиналов монет и купюр, простой счет, отработка действий в сюжетно-ролевых играх “Магазин”. | Январь-апрель 2019 |  |  |
| 10. | Мероприятия по оценке сформированных умений и навыков, обратная связь родителей детей с РАС. | Май 2019 |  |  |

Бюджет проекта

| № | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во единиц | Стоимость единицы, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. I этап. Организационный (сентябрь 2018 г.) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организационное собрание для родителей-участников проекта. Закупка наборов карточек PECS. | комплект | 10 | 7 660 | 76 600 |
| Мероприятие 2. Этап реализации проекта. (октябрь 2018-май 2019) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление чек-листов | штуки | 10 | 200 | 2 000 |
| 2.2. | Цикл занятий “Деньги и счет”. Закупка специальных кошельков с нашивками. | штуки | 10 | 350 | 3 500 |
| Мероприятие 3. Диагностический. (май-июнь 2019 для первого года реализации) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление буклетов и листовок для родителей и специалистов (методическое пособие «Ребенок в магазине») | штуки | 100 | 35 | 3500 |
|  | Подоходный налог, 13 % | – | – | – | Х |
|  |  |  |  | Итого | 85 600 |