
[bookmark: P282]КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	Регистрационный номер заявки
	

	Дата регистрации
	

	Название проекта
	Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством создания Центра «Шаг навстречу»

	Направление проекта
	Социальная адаптация инвалидов

	Наименование организации-заявителя (полное наименование в соответствии со свидетельством о регистрации)
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива

	Руководитель организации-заявителя (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
	Кузьмина Марина Евгеньевна,
директор,
4-22-12
planetaddt@mail.ru

	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
	Строкова Ирина Николаевна,
педагог-психолог
8 (42441) 4-11-03; 8 (42441) 4-22-12; 
еmail: planetaddt@mail.ru.
Strokova_i@list.ru

	Другие исполнители проекта (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
	Баркова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
8 (42441) 4-11-03; 8 (42441) 4-22-12; еmail: planetaddt@mail.ru
Рязанцева Ирина Владимировна,
педагог дополнительного образования
8 (42441) 4-11-03; 8 (42441) 4-22-12; еmail: planetaddt@mail.ru

	Сроки реализации проекта
	дата начала
05.09.2018г.
	дата окончания
29.05.2022г.

	Аннотация проекта
	Проект направлен на создание условий социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Решению данной проблемы будет способствовать создание благоприятной социально-педагогической среды. 
Родители воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов смогут получать практический и теоретический опыт в воспитании, оздоровлении и реабилитации детей, физкультурно-оздоровительное и психолого-педагогическое просвещение. 

	Запрашиваемые средства гранта
	300 тыс. руб.

	Общий бюджет проекта
	[bookmark: _GoBack]438866



1. Информация об организации

	Полное наименование организации (согласно свидетельству о регистрации)
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива

	Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 г.)
	

	Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 г.)
	09 декабря 2016

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1026500547754

	Код(ы) по Общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
	85.41

	Руководитель организации (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
	Кузьмина Марина Евгеньевна,
директор,
4-22-12
planetaddt@mail.ru

	Юридический адрес организации
	694030, Сахалинская область, г.Анива, ул. Калинина, 52

	Фактический адрес организации
	694030, Сахалинская область, г.Анива, ул. Калинина, 52

	Реквизиты организации:
ИНН
Название учреждения банка


Номер расчетного счета
Корреспондентский счет
БИК
КПП
	
ИНН: 6510902744
УФК по Сахалинской области (ФД МО «Анивский городской округ», МБУДО «Дом детского творчества» г.Анива, л/с 20902001061)
Р/С 40701810864011000011,
БИК: 046401001
КПП: 651001001

	Основные виды деятельности организации
	Образовательная

	Имеет ли организация опыт работы по грантам
	Да

	Партнерские отношения (если проект совместный, указать информацию об организациях-партнерах - название организации, адрес, телефон, роль в реализации проекта, Ф.И.О. лица, ответственного за проект, должность и номер телефона)
	



2. Информация о проекте

	Название проекта
	Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством создания Центра «Шаг навстречу»

	Проблема, на решение которой направлен проект, ее актуальность, целевая аудитория проекта
	Создание условий социальной адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью. Осуществление проекта способствует создание благоприятной социально-педагогической и развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидностью, включающей организацию предметно-игрового пространства, условий для эмоционального, познавательно коммуникативного развития, для развития всех видов деятельности
Целевая аудитория проекта: дети с ОВЗ и инвалидностью; родители детей с ОВЗ и инвалидность, педагоги МБУДО «ДДТ» г.Анива.

	Цель проекта
	Консультационное и психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ, детей-инвалидов

	Задачи проекта
	· формирование кадрового состава по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами;
· организация взаимодействия и социального партнёрства с заинтересованными организациями;
· разработка системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, направлений деятельности;
· разработка системы мер по активации работы с семьями, имеющих детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
· обеспечение повышенного качества доступной среды;
· построение образовательного процесса ДДТ с учётом интересов детей с ОВЗ, детей инвалидов;
· внедрение педагогических технологий инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

	Ожидаемые результаты проекта
	· - Развитие в местном сообществе толерантного отношения к проблемам и
запросам детей с ОВЗ, и к их семьям;
- Обеспечение возможностей для творческой самореализации в различных видах социально-значимой 
деятельности детей с ОВЗ;
- Адаптация и интеграция детей с ОВЗ в детские коллективы, социализация
их в обществе.

	Устойчивость проекта (развитие деятельности организации в этом направлении после выполнения проекта; источники финансирования этой деятельности; перспективы развития организации после выполнения проекта)
	Источник финансирования местный бюджет.
Увеличение количества семей обращающихся за помощью в Центр «Шаг навстречу» и получающих психолого-педагогическую помощь.
Проведение различных мероприятий, способствующих социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
Наличие практик взаимодействия МБУДО ДДТ г. Анива с образовательным пространством и социальными партнёрами района и области;
· 

	Способы распространения информации о проекте
	Муниципальная газета «Утро Родины», официальные сайты администрации МО «Анивский городской округ», МБУДО «ДДТ» г. Анива, образовательных учреждений Анивского городского округа, https://sakh.com/.
Распространение опыта по социальной адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью через СМИ, проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов.



3. Календарный план
выполнения мероприятий по реализации проекта
(план выполнения запланированных мероприятий
с указанием сроков и ответственных лиц
из числа исполнителей проекта)

	N п/п
	Наименование работ
	Сроки исполнения
	Ответственный

	1.
	I этап –подготовительный
Подготовка пакета нормативно-правовой методической документации, совершенствование материально-технической базы.
	05.09.2018 -30.08.2020
	Строкова И.Н.

	1.
	Подбор поставщиков развивающего и коррекционного оборудования
	05.11 -30.01.2020
	Строкова И.Н.
Рязанцева И.В.
Баркова Е.В,

	2.
	Заключение договоров поставщиками на поставку оборудования
	30.01 – 15.07.2020
	Строкова И.Н.
Рязанцева И.В.
Баркова Е.В.

	3.
	Поставка оборудования
	До 30.08.2020
	Строкова И.Н.

	4.
	Отчёт
	30.08.2020 – 10.09.2020
	Строкова И.Н.

	5.
	II этап – основной
Внедрение и апробация проекта. Открытие центра «Шаг навстречу»
	31.08.2020 – 10.06.2022
	Строкова И.Н.

	6.
	III этап – аналитический
Обобщение опыта работы Центра.
	11.06.2022 – 28.12.2022
	Строкова И.Н.




4. Смета расходов по проекту (каждая статья расходов
должна быть подробно обоснована в пояснениях к статьям
и должна соотноситься с календарным планом,
все затраты исчисляются в рублях)

	Статьи расходов
	Запрашиваемые средства гранта
	Вклад заявителя
	Средства из других источников
	Общие расходы

	Транспортные расходы
	8100
	
	
	8100

	Оборудование (подробно расписать каждую единицу)
1. Конструктор игровой «Шарики-кубарики»
2. Кинетический песок
3. Ванночка для кинетического песока
4. Набор карточек «Эмоции»
5. Мягкий кубик «Чувства»+
6. Мебель для оснащения кабинетов специалистов 
7. Сенсорные следочки
8. Игровой набор «Сенсорное домино»
9. Диагностический комплекс «Семаго»
10. Блоки «Дьенеша с игровыми альбомами
11. Прозрачный мольберт
12. Набор психолога
13. Игра «Пальца вверх»
14. Коллекция волчков
15. Сенсорный туннель
16. Балансировочные кочки
17. Логопед-бегемот
18. Животные жарких стран
19. Друзья с фермы
20. Праздник с динозаврами
21. Домик -Ширма
22. Домик с ключами о звонками
23. Набор соматосенсорных фиджетов
24. Комплект «Развитие эмоционального интеллекта у дететй»
25. Корзинки для развивающего материала
26. Комплект терапевтических мячиков
27. Панель для сопоставления текстуры
28. Игра балансир «Месяц»
29. Глина, 3кг
30. Мелки восковые, 6 уп.
31. Пальчиковые краски, 3 уп.
32. Настольные развивающие игры
33. Массажёр Су-джок, 15 шт.
34. Альбом с предметными и сюжетными картинками для развития лексико-грамматических категорий, 20 компл.
35. Альбом логопеда О Иншаковой
36. «Волшебный сундучок логопеда» (комплект из 14 наименований»
37. Балансир деревянный «Крокодил Леснушки»
38. Доски Сегена, 5 разновидностей
39. Вкладыши Сегена, 5 разновидностей
40. Ящик Сегена
41. Материалы М. Мантессори, 14 наборов (большие и маленькие)
42. Цветные счётные палочки Кюизенера
43. Кубики Никитина
44. Наборы кубиков (с цифрами и арифм. Знаками, с буквами, с картинками животных) деревянные и мягкие
45. Развивающая игра «Подуй на шарик»
46. Резиновый муляж ротовой полости
47. Сундук сортировщик для развития мелкой моторики, 5 компл.
48. Зеркала настольные, 10 шт.
49. Шары мягкие (хлопковая нить), набор
50. Кольцеброс
51. Мячи мягкие, 5 шт.
52. Мяч резиновый, 5 шт.
53. Мяч с шипами, 5 шт.
54. Пирамидки 5 разновидностей
55. Неваляшки разных размеров, 5 шт.
56. Муляжи овощей и фруктов
57. Детское лото, 4 разновидности
58. Лото-вкладыши, 5 разновидностей
59. Демонстрационные картинки: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Дикие и домашние животные», «Дикие и домашние птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Рыбы, «Школьные принадлежности», «Профессии».
60. Зеркало логопедическое с отверстием
61. Настольная ширма (кукольный театр)
62. Набор кукол для кукольного театра
63. Объёмные геометрические фигуры
64. Плоскостные геометрические фигуры (дерево, пластмасса)
65. Кубики Мякиши, 10 шт.
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	Аренда
	
	
	
	

	Издательские услуги
	
	
	
	

	Методическая литература
	27857
	
	
	27857

	Услуги связи
	
	
	
	

	Иные расходы:
- образование
	
         40000
	
	
	40000

	Итого:
	300000
	138866
	
	438706









