ПЛАН РАБОТЫ
территориального подразделения Общественной организации "Ассоциация детского движения Нижегородской области"

Районная детская общественная организация "Флагман"

Ардатовский муниципальный район

(наименование организации)

на период 2026-2027 учебный год

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |
| 1 | Реализация календарного плана работы РДОО "Флагман" | сентябрь 2026г.-май 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Реализован календарный план работы РДОО "Флагман" |
| 2 | Подготовка участников исследовательского проекта - создание интерактивной книги о пионерских дружинах Нижегородской области "Листая страницы истории" | сентябрь - декабрь 2026 г. | Белова Е.В. | Подготовлены материалы, отправлены в аппарат АДДНО |
| 3 | Нормативное обеспечение деятельности РДОО "Флагман" | сентябрь 2026г.-май 2027г. | Белова Е.В. | Разработана, скорректирована документация по деятельности РДОО "Флагман" |
| 4 | Методическое сопровождение мероприятий по развитию детского общественного движения согласно плану работы РДОО "Флагман", участников региональных и федеральных конкурсов и проектов | сентябрь 2026-май 2027г. | Белова Е.В. | Проведены организационно-методические консультации по подготовке конкурсных материалов |
| 5 | Корректировка плана работы РДОО "Флагман" | сентябрь 2026г. | Белова Е.В. | Скорректирована программа деятельности РДОО "Флагман" |
| 6 | Разработка пакета положений муниципальных мероприятий, муниципальных этапов областных мероприятий | сентябрь 2026г.-май 2027г. | Белова Е.В. | Разработан пакет положений районных мероприятий, муниципальных этапов областных мероприятий |
| 7 | Корректировка планов работы ДО, др. нормативно-правовых документов | сентябрь -октябрь 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Скорректированы и разработаны планы работы ДО, др. нормативно-правовые документы |
| 8 | Организация опроса о вещах и экспонатах экспозиционной выставки об истории детского движения в Нижегородской области в МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова" | сентябрь 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Организован опрос, данные отправлены в аппарат ОО АДДНО |
| 9 | Организация работы с лидером РДОО "Флагман" для участия в формировании областного детского актива АДД НО | сентябрь 2026г. | Белова Е.В. | Информация отправлена в аппарат ОО АДДНО |
| 10 | Организация, разработка положения, методических материалов к муниципальному фестивалю "Диалог поколений" | До 25 ноября 2026г. | Белова Е.В., Совет РДОО | Разработаны положение, методические материалы |
| 11 | Организация, разработка положения, методических материалов к муниципальному форуму "Территория Детства: маршрут строим вместе" | февраль 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Разработаны положение, методические материалы |
| - ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |
|  | Организация участия в региональной фотомозаике "История, сложенная годами" | Август - ноябрь 2026 г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в региональной фотомозаике |
|  | Участие в Всероссийском проекте "Профессиональная команда Первых" | Август - сентябрь 2026 г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в Проекте наставников |
|  | Организация участия ДОО в юбилее Ассоциации детского движения Нижегородской области | октябрь 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в юбилее команды членов РДОО |
|  | Участие в исследовательском проекте - создание интерактивной книги о пионерских дружинах Нижегородской области "Листая страницы истории" | Сентябрь - декабрь 2026 г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по реализации Проекта, предусмотрено участие не менее 40 членов ДОО |
|  | Реализация регионального проекта "Флагманы возможностей" | ## Сентябрь 2026г.- август 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Организована работа по реализации Проекта, предусмотрено участие не менее 50 членов ДОО |
|  | Муниципальная Школа актива | ## Сентябрь 2026г.- май 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в проекте не менее 15 членов ДОО |
|  | Муниципальная акция "Спасибо, наставник" | 2 – 13 октября 2026г | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по реализации муниципальной акции, предусмотрено участие не менее 40 членов ДОО |
|  | Участие в региональном проекте "Премия Первых" | ## До 18 октября 2026г. | Белова Е.В. | Организована работа по участию в проекте |
|  | Участие в региональном слёте наставников Движения Первых | ## 22 октября 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 40 членов РДОО |
|  | Муниципальный проект "Мои соотечественники" | ## Октябрь 2026г.- февраль 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в проекте не менее 80 членов ДОО |
|  | Муниципальный фестиваль "Диалог поколений" | 25 ноября 2026г. | Белова Е.В., Совет РДОО | Проведен муниципальный фестиваль с общим охватом 50 человек |
|  | Участие в Всероссийской акции "Ёлка желаний" | ## Ноябрь 2026г.- февраль 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Организована работа по участию в не менее 2 членов РДОО |
|  | Реализация межрегионального детско-родительского форума "Простыми словами о главном" (муниципальная площадка) | 2 - 30 ноября 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в муниципальном форуме не менее 40 членов РДОО |
|  | Муниципальный конкурс "Мозаика единства" | ## 1 – 17 декабря 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 30 членов РДОО |
|  | Реализация Всероссийского проекта "Благо твори" | ## 5 декабря 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в проекте не менее 50 членов ДОО |
|  | Реализация регионального слёта наставников Движения Первых (муниципальная площадка) | ## Декабрь 2026г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Организована работа по участию в Слёте не менее 2 членов РДОО |
|  | Муниципальная акция "Книга в подарок — сердце в ладошках" | 1-19 февраля 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в акции не менее 35 членов ДОО |
|  | Дистанционный курс "Школа лидера" | ## Март – май 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Организована работа по участию в проекте не менее 20 членов ДОО |
|  | Муниципальный конкурс к Дню Космонавтики "Космический код" | ## 1-16 апреля 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в конкурсе не менее 60 членов ДОО |
|  | Муниципальный форум "Территория Детства: маршрут строим вместе" | ## Февраль 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в форуме не менее 40 членов ДОО |
|  | Реализация Всероссийского конкурса проектов "Гранты Первых" | ## Февраль 2027г. | Белова Е.В., Совет РДОО | Подготовлена заявка, разработан проект для участия |
|  | Реализация праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в ВОв 1941-1945гг. | ## 1-9 мая 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в мероприятиях не менее 90 членов ДОО |
|  | Муниципальный слёт детских общественных объединений. День детских организаций России | 19 мая 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в слёте не менее 60 членов ДОО |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках "Дня России" | 12 июня 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 30 членов РДОО |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках "День памяти и скорби" | 22 июня 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 30 членов РДОО |
|  | Реализация всероссийской акции "Свеча памяти" | 22 августа 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 20 членов РДОО |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках "День государственного флага России" | ## 22 августа 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию не менее 20 членов РДОО |
|  | Участие в региональном проекте "Правый фланг" | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию членов ДОО в Проекте |
|  | Участие в фестивале коллективных участников Движения Первых | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по организации в фестивале РДОО |
|  | Региональный проект "Флагманы возможностей" | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО | Организована работа по участию членов ДОО в Проекте |
|  | Реализация всероссийского проекта "Классные встречи" (региональный, муниципальный уровни) | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по организации КВ, участию команд ДОО |
|  | Участие в Днях единых действий Движения Первых | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организована работа по участию в проекте не менее 40 членов РДОО |
|  | Разработка и организация совместных мероприятий с местным отделением Движения Первых | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организованы и проведены совместные мероприятия |
|  | Разработка и организация совместных мероприятий на базе Центра Движения Первых | ## В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО, Совет РДОО | Организованы и проведены совместные мероприятия |
| - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |
|  | Анкета "Затруднения в работе" | Август 2026г. | Белова Е.В. | Проведено анкетирование по выявлению затруднений в работе у 13 старших вожатых |
|  | Кадровый состав отряда старших вожатых | Октябрь 2026г. | Белова Е.В. | Систематизированы данные об отряде |
|  | Состав детских объединений (информационная карта-ИК) | Апрель 2027г. | Белова Е.В. | Изучены и внесены данные о составе детских объединений в информационную карту |
|  | Нормативно-правовая база (ИК) | Апрель 2027г. | Белова Е.В. | Приведены в соответствие требованиям нормативные документы, заключены договора о сотрудничестве с образовательными организациями. Составлены информационные карты ДОО |
|  | Самоуправление в детском объединении | Май 2027г. | Белова Е.В., руководители ДОО | Изучены и внесены данные о наличии органов детского самоуправления в детских объединений в информационную карту |
|  | Достижения детских объединений | Май 2027г. | Белова Е.В. | Внесены данные о достижениях детских объединений в информационную карту, сводную таблицу Изучен количественный и качественный состав участников проектов и акций. Разработаны индивидуальные рекомендации руководителям ДОО |
|  | Диагностика роста детских объединений районной детской общественной организации «Флагман» | Май 2027г. | Белова Е.В. | Проведена диагностика роста детских объединений |
|  | Обучение детского актива РДОО | Май 2027г. | Белова Е.В. | Составлена информационно-аналитическая справка по обучению детского актива РДОО |
|  | Подготовка информационно-аналитической справки о состоянии детского движения в районе | Июнь 2027г. | Белова Е.В. | Составлена информационно-аналитическая справка о состоянии детского движения в районе |
|  | Развитие традиций преемственности в ДОО | Май 2027г. | Белова Е.В. | Подготовка информационно-аналитической справки о развитии традиций преемственности в ДОО |
|  | Информационное обеспечение деятельности ДОО, РДОО | В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО | Составлена информационно-аналитическая справка об информационном обеспечении деятельности ДОО, РДОО |
|  | Подготовка отчётов, информационно-аналитических справок по проводимым мероприятиям | В течение года | Белова Е.В. | Подготовлены отчёты, информационно-аналитические справки по проводимым мероприятиям |
|  | Мониторинг динамики участия ДОО округа в мероприятиях, реализуемых Движение Первых, ОО АДД НО, РДОО "Флагман" | В течение года | Белова Е.В. | Проведен мониторинг динамики участия ДОО округа в мероприятиях, реализуемых Движение Первых, ОО АДД НО, РДОО "Флагман" |
|  | Организация работы официальной группы РДОО "Флагман" | В течение года | Белова Е.В. | Модернизация группы и тематических разделов Увеличение подписчиков группы |
|  | Подготовка информационного материала для муниципальных, региональных онлайн-ресурсов, районной газеты "Наша жизнь" | В течение года | Белова Е.В., руководители ДОО | Подготовлены тематические материалы |
| - ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Рабочие онлайн-, офлайн-встречи с руководителями ДОО | Август 2026г. -апрель 2027г. (по согласованию) | Белова Е.В. | Проведено не менее 4 организационных Встреч для руководителей ДОО, ПО Движения Первых по вопросам организации работы РДОО "Флагман", ДОО, участию членов ДОО в проектах, акциях и мероприятиях |
| 2 | Заседания Совета РДОО "Флагман" | Август, октябрь 2026г., февраль, апрель 2027г. | Белова Е.В., члены Совета | Выпуск протоколов заседаний Совета РДОО. Разработан план работы Совета РДОО. Разработан график рабочих встреч с руководителями ДОО |
| 3 | Организация работы с местным отделением Движения Первых | август 2026г.- июнь 2027г. | Белова Е.В. Совет РДОО, руководители ДОО | Проведена работа по организации совместных мероприятий |
| - ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АКТИВОМ |  |  |  |  |
| 1 | Школа актива | сентябрь 2026г.-апрель 2027г. | Белова Е.В. | Проведено 8 занятий |
| 2 | Организация работы в беседе "Актив РДОО" | постоянно | Белова Е.А., Слепов А. | Организовано оповещение лидеров РДОО |
| - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЙОННЫМ/ГОРОДСКИМ ОТРЯДОМ СТАРШИХ ВОЖАТЫХ |  |  |  |  |
| 1 | Тематические консультации для руководителей ДОО – молодых специалистов | август 2026г.-май 2027г. | Белова Е.В. | Проведены тематические 4 консультации для 4 молодых специалистов |
| 2 | Организация работы в чате "РМО старших вожатых" | постоянно | Белова Е.В. | Обеспечено оперативное оповещение, решение задач |
| 3 | Проведение индивидуальных консультаций | по запросу | Белова Е.В. | Индивидуальные консультации проведены с каждым старшим вожатым не менее 4 раз |